Prochaine réunion : le 14 Novembre à 18h30

# Agenda 21 de la commune d'Opio
La démarche d’Agenda 21 a été lancée il y a trois ans. Après une phase de diagnostic des pratiques du développement durable de la population, des services municipaux et des entreprises, et en tenant compte du diagnostic du PLU, des ateliers-débats, ouverts à tous, ont été organisés en 2010 et 2011.
Véritables outils de communication et de concertation, ils ont permis au comité de pilotage, avec votre participation et vos propositions, de construire un plan d'action.
## Les axes du plan d'action
Télécharger la : présentation complète de l'agenda 21
Axe 1 : Créer un centre village
Axe 2 : Relier les différents lieux de vie de la commune par les mode de transports doux
Axe 3 : Dynamiser le lien social
Axe 4 : Préserver notre paysage et notre environnement
## Le planning de la démarche d’Agenda 21
Le planning suivant a été établi pour la mise en place de la démarche :
- 2 juin 2009: information des personnels municipaux
- Même jour, information des élus pendant la réunion mensuelle
- 18 juin 2009: délibération du Conseil Municipal
- 23 juin 2009: réunion publique de lancement. Une centaine de personnes étaient présentes. Un premier appel à volontaires pour aider dans la démarche a été entendu par une trentaine de personnes.
- Septembre 2009: ateliers de concertation pour élaborer le questionnaire du diagnostic
- Décembre 2009-Mai 2010: phase opérationnelle du diagnostic
- Juin-Décembre 2010 : analyse et élaboration du diagnostic
- Janvier 2011- Mai 2012 : Ateliers de concertation pour l'élaboration du plan d'action.
- 27 juin 2012: délibération du Conseil Municipal et publication du plan d'action
## Toutes les actions
### Axe 1
#### Créer un centre village
N°	Titre de l'action	pdf	Projet
1-01	Permettre la création d’un centre village dans les documents d’urbanisme	(pdf)	Projet
1-02	Faire construire un centre village sur le terrain acquis par la commune	(pdf)	Projet
1-03	Implanter une zone d’activité proche du centre village dans les documents d’urbanisme	(pdf)	Projet
1-04	Créer une liaison piétonne entre le centre village et la zone école primaire/parc de loisirs	(pdf)	Projet
1-05	Etudier une liaison piétonne entre le centre village et le quartier San Peyre	(pdf)	Projet
1-06	Créer des jardins familiaux	(pdf)	Projet
1-07	Permettre le maintien et le développement de l’agriculture locale	(pdf)	Projet
1-08	Faire la promotion de l’agriculture locale	(pdf)	Projet
1-09	Rompre l'isolement des personnes âgées isolées	(pdf)	Projet
1-10	Faciliter les démarches administratives	(pdf)	Projet
1-11	Encadrer la qualité environnementale des bâtiments	(pdf)	Projet

#### Axe 1 : Tâches en cours
Responsable : Marie d'Opio
Projet 1-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	Le PLU adopté en Conseil Municipal au mois de Septembre 2012 autorise la création d'un centre village	Il n'est pas possible de determiner la part “Centre Village” dans le budget du PLU

FAIT
Projet 1-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/09/2013	En cours	-

En cours. Mentionner l'echeancier.
Projet 1-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
		Terminé	Il n'est pas possible de determiner la part de cette activité dans l'activité globale qui a consisté à produire le PLU

FAIT
Projet 1-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Non Commencé	-

Cheminement non cree mais prevu dans le cadre de la creation du centre village et des jardins d'Elaia.
Projet 1-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

A voir
Projet 1-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Une parcelle avait ete reserve. est-ce toujours le cas? en conflit avec l'eco-ferme? Le terrain non affecte sur la commune est-il disponible ?
Projet 1-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Le PLU a identifie 32 hectares. A verifier, si les modifications du PLU ont modifié le nombre d'hectares.
Projet 1-08	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

L'AMAP fonctionne bien. Recuperer le nombre d'adherents.
Projet 1-09	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Creation du CCAS (voir Nadine)
Projet 1-10	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas d'avancement. Des surfaces sont reservees dans le futur centre village.
Projet 1-11	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Aucun encadrement sur le centre village Etude du bilan energetique des batiments municipqux a ete fait (mairie)
### Axe 2
#### Relier les différents lieux de vie de la commune par les mode de transports doux
N°	Titre de l'action	pdf	Projet
2-01	Etudier la création d’itinéraires cyclables	(pdf)	Projet
2-02	Créer des parkings à vélo	(pdf)	Projet
2-03	Subventionner les véhicules électriques	(pdf)	Projet
2-04	Implanter des bornes électriques	(pdf)	Projet
2-05	Renouveler le parc automobile municipal avec des véhicules propres	(pdf)	Projet
2-06	Etudier la faisabilité de nouveaux cheminements piétons	(pdf)	Projet
2-07	Signaler trottoirs et chemins	(pdf)	Projet

#### Axe 2 : Tâches en cours
Projet 2-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres
Projet 2-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Des parkings ont ete cree: - aux arrets de bus - a l'ecole primaire - au centre commercial
Responsable : A déterminer
Projet 2-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Rien n'a ete fait
Projet 2-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres
Projet 2-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Un vehicule a ete achete. Des batteries ont ete achetees. Son utilisation a ete une mauvaise experience (autonomie tres limitee) Le vehicule a ete vendu.
Sur les autres vehicules, les besoins d'usage en urgence sont un frein.
Projet 2-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Des chemins de randonnées ont ete cree.
Projet 2-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Des chemins ont ete crees avec leur signalitiques associes (panneaux du CG06).
### Axe 3
#### Dynamiser le lien social
N°	Titre de l'action	pdf	Projet
3-01	Promouvoir l’activité locale	(pdf)	Projet
3-02	Organiser un troc aux graines	(pdf)	Projet
3-03	Installer des bancs dans les différents lieux publics	(pdf)	Projet
3-04	Etudier la création d'un lieu de vie par exemple dans le parc de loisirs	(pdf)	Projet
3-05	Etudier la possibilité de rendre la place du centre commercial piétonne	(pdf)	Projet
3-06	Mettre en place une journée de l'environnement	(pdf)	Projet
3-07	Promouvoir les ESAT	(pdf)	Projet
3-08	Signaler les actions en faveur du développement durable	(pdf)	Projet
3-09	Impliquer les jeunes dans la vie municipale	(pdf)	Projet
3-10	Promouvoir l’échange de temps et services	(pdf)	Projet
3-11	Former aux premiers secours	(pdf)	Projet
3-12	Sensibiliser aux addictions et aux risques sanitaires	(pdf)	Projet
3-13	Inciter les entreprises à participer à la démarche de l’Agenda 21	(pdf)	Projet
3-14	Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population	(pdf)	Projet
3-15	Améliorer la fréquentation des évènements de la commune	(pdf)	Projet
3-16	Utiliser le site web de la mairie comme plateforme d’échange entre citoyens	(pdf)	Projet
3-17	Créer des événements pédagogiques autour des thèmes du Développement Durable	(pdf)	Projet

#### Tâches en cours
Projet 3-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- liste des associations et des entreprises disponible en mairie - accueil des nouveaux arrivants - au niveau du PLU, une zone artisanale est reservee.
Projet 3-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas d'avancement
Projet 3-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- il en existe au parc de loisirs - il y en aura dans le centre village - il n'en existe pas au centre commercial, ni le long des chemins - certains arrets de bus n'ont pas d'arret de bus
Projet 3-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- il existe une salle polyvalente disponible pour toutes les associations - dans le centre village, il y a une salle reservee (100m2 environ) - la maison Lartigue pourrait etre utilisee
Projet 3-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Dans le nouveau centre, la place sera pietonne. Il semblerait que les personnes veuillent se garer a ce niveau et ne sont pas prets a monter un etage.
Projet 3-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	La 1er journée de l'environnement s'est déroulée le 2 juin 2013 au parc des loisirs	-

2 journees ont ete organisees: 2013 er 2014.
Projet 3-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- les cantines des ecoles utilisent les ESAT - voir email
Projet 3-08	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Aucun panneau n'a ete deploye. En revanche, les communications provenant de la mairie evoquent tres souvent le developpement durable et l'agenda21 (ex: reunions de quartier, newletters,...)
Responsable : A déterminer
Projet 3-09	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	Un conseil municipal des jeunes a été créé sous l'impulsion de Gilles Dutto et de l'équipe pédagogique de l'école primaire. 1 fille et 1 garçon par classe ont été élu. Les CM2 sont élus pour 2 ans afin de les garder actifs malgré leurs passage au collège. La date du prochain CMJ est à définir	-

Projet 3-10	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres En revanche, il est prevu une journee “depose d'objet” gratuit.
Projet 3-11	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

voir avec Thierry pour les personnels de mairie/ecoles/creches
Projet 3-12	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Aucune soiree n'a ete organise. pas de college/pas de lycee...on laisse a d'autres communes.
Projet 3-13	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Contacter Philippe (qqchose a ete fait).
Responsable : Frédéric
Projet 3-14	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	Wiki : Wiki finalisé en phase de test par l'équipe Agende21. Il sera rendu accessible aux habitant d'Opio ensuite	Donation plate forme ?
	-	RSS : Les flux RSS sont aujourd'hui fonctionnels. Reste à les diffuser et faire les tutoriaux correspondants.	Coût nuls
	-	Newsletter : Demande de devis de prestataires d'envois. Maquette à faire faire ainsi que découpage. Grille de saisie à faire.	A déterminer, sera fonction des prestataires

- site web revu - newsletter mise en place - les feuilles d'Opio et bulletins - facebook - panneau lumineux - sucettes
Responsable : Philippe L.
Projet 3-15	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	...	Une réunion a eu lieu avec Sylvaine et Isabelle avec une réflexion sur la fête des voisins.	-

Publicite avec les nouveaux moyens les associations marchent tres biens the dansant
Responsable : Frédéric
Projet 3-16	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	Projet à mener suite à la finalisation de la tache 3-14 (Wiki et Newsletter notamment)	-

- qqs articles sont postes - pas de partage d'information type “emploi”
Projet 3-17	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	04/02/2014	...	-

- soiree Abeilles - soiree Nuit de la chouette (avec LPO) - journee SIAQUEBA au saut - Point Info Energie pour bilan thermique
### Axe 4
#### Préserver notre paysage et notre environnement
N°	Titre de l'action	pdf	Projet
4-01	Favoriser les transports en commun	(pdf)	Projet
4-02	Favoriser le covoiturage	(pdf)	Projet
4-03	Recenser les espèces locales	(pdf)	Projet
4-04	Sensibiliser à la biodiversité	(pdf)	Projet
4-05	Création de ruches et de nichoirs	(pdf)	Projet
4-06	Abandonner les pesticides	(pdf)	Projet
4-07	Créer un verger et un herbier d’espèces locales près du parc de loisirs	(pdf)	Projet
4-08	Réduire la pollution sonore	(pdf)	Projet
4-09	Sensibiliser aux méthodes de démoustication	(pdf)	Projet
4-10	Réduire les feux de végétaux	(pdf)	Projet
4-11	Ne plus bruler les végétaux dans les services municipaux	(pdf)	Projet
4-12	Etudier la mise en place d’un compostage collectif	(pdf)	Projet
4-13	Permettre une bonne gestion des déchets des entreprises	(pdf)	Projet
4-14	Inciter au compostage individuel et le développer	(pdf)	Projet
4-15	Lancer l'agro-pastoralisme dans les bois d’Opio	(pdf)	Projet
4-16	Faire un bilan carbone des services municipaux	(pdf)	Projet
4-17	Etablir le bilan carbone d’Opio	(pdf)	Projet
4-18	Etablir un diagnostic de la pollution électromagnétique	(pdf)	Projet
4-19	Promouvoir les économies d'eau	(pdf)	Projet
4-20	Mettre en place une cantine BIO à l'école	(pdf)	Projet
4-21	Sensibiliser les scolaires à la production Bio et locale	(pdf)	Projet
4-22	Evaluer la qualité de l'air intérieur des locaux municipaux	(pdf)	Projet
4-23	Mettre à disposition des informations sur la qualité de l'air à Opio	(pdf)	Projet
4-24	Produire de l'eau chaude solaire pour les logements municipaux	(pdf)	Projet
4-25	Utiliser des peintures bio pour les bâtiments municipaux	(pdf)	Projet
4-26	Plantation d'espèces méditerranéennes sur les espaces verts municipaux	(pdf)	Projet
4-27	Faciliter l’évacuation des eaux pluviales	(pdf)	Projet
4-28	Vers des bâtiments plus économes	(pdf)	Projet

#### Tâches en cours
Projet 4-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Rien a ete fait / pas dependant de la mairie (mais de la CASA) CASA: Ici&La
Projet 4-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Rien a ete fait Une etude est en cours pour mettre un panneau sur la place de la fond neuve.
Responsable : Catherine & Philippe
Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

- le SIAQUEBA a fourni un rapport sur les animaux aquatiques. - la LPO sur la chouette
Projet 4-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- verifier ce qui a ete fait par les scolaires - LPO - soiree des abeilles
Responsable : Jacqueline
Projet 4-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Pas d'avancement	-

Projet 4-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas d'action
Projet 4-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- rosiers - oliviers - pas de jasmin
Projet 4-08	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- des autorisations sont a demander en mairie - pas de communication pour les particuliers - dos d'anes sur les chemins communaux - communication faite sur la feuille d'Opio pour les feux d'artifices, le bricolage...differences entre un professionnel et un particulier ?
Projet 4-09	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

rien n'a ete fait
Responsable : Mairie d'Opio
Projet 4-10	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	La Préfecture des Alpes Maritimes a édicté un nouvel arrêté modifiant l’arrêtè préfectoral N° 2002-343 concernant l’incinération des végétaux. En effet, les conditions de brûlage des déchets verts ont été changées par l’arrêté 2012-1123 du 19 novembre 2012. Cette fiche n'a donc plus lieu d'être.	-

L'arretet prefectoral est en application sur la commune. rammassage des vegetaux est mis en place (toute l'annee depuis Jan-16)
Responsable : A déterminer
Projet 4-11	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Aucune subvention n'a été obtenu pour l'achat du broyeur. L'achat est, malgré tout, maintenu début 2013.	-

La decharge est utilise.
Projet 4-12	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Un maitre composteur nous avait contacte pour la mise en place d'un composteur collectif, dans les ecoles. un dossier devait etre elabore avec elle....aucun retour de sa part.
Projet 4-13	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Dechets verts => la dechetterie produit du compost et le redistribue.
Responsable : A déterminer
Projet 4-14	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Pas d'avancement	-

la CASA propose des composteurs a des prix tres attractifs.
Projet 4-15	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres
Projet 4-16	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

bilan thermique des tous les batiments administratifs
Projet 4-17	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

pas de progres
Projet 4-18	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

La mairie a fait une etude avec des mesures.
Projet 4-19	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

pas d'action
Projet 4-20	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

1j/semaine nourriture locale
Projet 4-21	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

potager aux ecoles liee a la 4-20 voir Gilles Dutto
Projet 4-22	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

rien n'a ete fait etudes nationales
Projet 4-23	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

La Casa fournit ces donnees
Projet 4-24	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

en cours / budgetise
Projet 4-25	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

L'eglise a ete refaite avec de la peinture bio. A verifier sir les travaux faits en mairie prennent en compte cette action.
Projet 4-26	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

a verifier.
Projet 4-27	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

des bassins d'orage sont obligatoires sur tout nouveau permis de construire etude d'hydrologique sur les versants sur les risques des zones inondables, pour la construction des bassins de retention.
Projet 4-28	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Plus trop d'actualite (plus de COS).