# Compte-rendu de réunion
## Date de la réunion
24 avril 2013
## Présents
Philippe L., Martine, Pascal, Laurent, Philippe C., Catherine, Frédéric
## Résultats obtenus depuis la dernière réunion
...
## Points clefs abordés
Taches en cours : Newsletter, recensement des espèces, journée de l'environnement.
Chemin a nettoyer => pas de traces, pas de carte
La mairie donne des gilets qu'elle récupérera; Pinces, gants...
A faire : / Panneau plan sur place ? / Chemins a nettoyer et horaire / Horaire de la journée / Teeshirt “Organisation ?” Quelle inscription ? Qui fait ? Quantité => Laurent / Air de pique nique => Indications, plans et orientation sur place / Achat de repas pour les intervenants / Billet de tombola

Choses à penser : / Bloquer le parking de l'école / Comment compter les participants ? / Micro autonome

Fresque des enfants, en cours mais mal barré
Plan B => Edition rouland ou affiche
Mi mai pour dead line transfert
Pratique du jardinage (accords de principe de Nova) \\:
Même chose que ce qu'ils font avec les enfants Participant a la tache devrait être la le 21 mai (réunion mairie)
- Panneaux à faire => Martine
- Remi propose d'expliquer et faire des plantations à ce moment la
- Visite du jardin des aimés => Sur inscription, ou quand comment ? Quel support ?
Espace Info Energie
Rien a fiare de particulier
Presentation de voiture électriques Ok de société de valbonne qui sera présent. Ils demandent un plan des stands.
- Question de la prise pour la recharge des véhicules. (présentation, essais...)
- Idem pour les velos
=> Un stand au parc + une zone d'essai
A faire : un panneau zone d'essai electrique

Compost Composte et tri selectif fait par envinet. S'assurer qu'il sont ok por l'horaire et qu'ils font bien les 2 activités.
Pour le moment, il n'y a personne du lycée horticole.
Affichage de panneaux agenda 21/Affichage de panneaux PLU
Pas d'avancement
Rappel nouvelle réglementation panneaux solaires
Pas d'avancement
Plantation du saule pleureur
=> M. Le maire s'en occupe
Découverte des espèces végétales
- Chemin validé
- Carte OK
- Siaqueba ok
- rdv au parc et transition vers le lieu.
Besoin de support d'écriture et de stylos

Atelier SIAQUEBA en milieu humide en liaison
Cecric senechal
Sont ok pour Stand fiche parc des loisir + activité decouverte sur le chemin de rando