Compte-rendu de réunion

Date de la réunion

14 mai 2013

Présents

Pascal, Laurent, Martine, Frédéric

Points clefs abordés

Stand agenda 21

Panneaux, impression doc 4 pages (récupérer les impressions non distribuées dans le bureau de Philippe) Vérifier l'avancement des fiches “action” imprimées.

Stand Accueil

Ce sera le stand Agenda 21

Papier pour récupérer des adresses pour newsletter - il faudra l'imprimer.

http://wiki.mairie-opio.com/lib/exe/fetch.php?media=agenda21:axe3:action-3-06:inscription.xlsx

Envinet

Rien à faire.

Stand lycée horticole

Pas de réponse.

Espace info Énergie

Pascal contacte le gars en charge de l'EIE: Jonathan pour remplir la fiche + demande de logo

Présentation de Véhicules Électriques

logo Ok. En attente de quelques infos complémentaires.

APE

besoins identifiés mais la fiche n'est pas à jour.

AMAP

pas de logo autre que celui disponible sur le site web de l'AMAP (Pascal a vérifié avec Rémy le mercredi 15)

NOVA

OK Laurent vérifie le besoin d'eau

Lyonnaise des eaux

RDV le mercredi 15 avec la Lyonnaise et l'association Méditerranée 2000. conclusion du RDV:

le goût de l'eau

le cycle de l'eau (avec carte si possible)

(en plus du stand) quizz sur l'eau

besoin de la salle (obscurité à faire)

table + 15 à 20 sièges

écran

électricité

Ils nous fournissent les logos dans la journée

Repas

A commander au plus tard le 29. Bio, pas bio ? le bio est 2 à 3 fois plus cher
(prix du plateau standard entre 8-10e) Livraison le dimanche matin Les boissons n'ont pas été évoqué.

Plantation du saule pleureur

Arbre commandé

Emplacement reste à déterminer

Découverte des sentiers autour d’Opio

Triptyque Ok. Chemin chateauneuf validé par le maire Sentier parcouru dans l'après-midi par le maire : Parc, Tuveré, Valbon.e...

Découverte des espèces végétales sur les sentiers d’Opio

Mettre le Siaqueba (Planète Sciences) en relation avec Catherine Atelier SIAQUEBA en milieu humide en liaison

Communication

Affiche Journée : Ok

Flyer Ok

Banderole 4m

Divers

21 Mai à 18h, à la mairie