Agenda 21 d’OPIO. Action 3-14

Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population

Compte-rendu de réunion en 10 points

Date de la réunion

07/11/2012

1) Présents

Philippe, Frédéric, Laurent, Pascal

2) Résultats obtenus depuis la dernière réunion

Le wiki a été créé.Frédéric présente les fonctionnalités du wiki. On notera que:

Une nouvelle version du logiciel a été implémentée. Elle utilise html5 et responsive design. Son format s'adapte automatiquement au type d’écran utilisé.

La page Discussion a été supprimée

La fonction Tag est disponible

Les statistiques sont disponibles

possibilité de faire apparaitre un message d'info sur toutes les pages visitées

la fonction template est en place

3) Relations avec la mairie

Les fonctions additionnelles suivantes sont souhaitées:

prévoir dans la fiche projet un champ “synthèse de l'action” comprenant état d'avancement sous forme de barre de progression, date prochaine réunion, projet en attente de ... (Frédéric)

le nom du CR doit inclure la date au format aaaa-mm-jj (Frédéric)

Les actions non démarrées resteront en rouge (Frédéric)

formulaire de contact pour ceux qui voudrait participer (Frédéric)

finaliser les templates (laurent+frédéric)

remplir le wiki avec un historique AG21 issu du dépliant 4 pages (Philippe)

page d'accueil (Philippe)

création d'un sous domaine chez Netissime (Philippe+Frédéric)

tutoriaux wiki (Frédéric)

tutorial démarrage d'un projet (Laurent)

4) Problèmes de qualité

Le problème du message d'erreur est réglé

5) Points clefs abordés

Le wiki sera ouvert au public après la présentation du 14/11 et dès que les premières fiches projet et cr seront présentables.

6) Planning

Ouverture du wiki le 14/11. Prochaine réunion de l’équipe pi (3.14 !!)non définie.

7) Budget

Ce point n'a pas été abordé

8) Aspects contractuels

Philippe a contacté un gestionnaire potentiel du site de la mairie

9) Revue des actions depuis la dernière réunion

Françoise devait prendre contact avec la responsable du dépliant A4 pour récupérer le pdf

10) Divers

Sans objet

Diffusion du compte-rendu : wiki