# Projet 4-03 : Recenser les espèces locales
## Responsable
Philippe & Catherine
## Synthèse
Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

## Éléments en entrée
- Budget consacré à cette action
- Étude bibliographique
- Choix des espèces indicatrices
## Livrables
- Protocole de suivi destiné au public
- Présentation des objectifs du suivi et du protocole aux volontaires
- Récupérer et intégrer les données du public
- Rédaction du rapport.
## Rôle de la mairie
- Communication autour du recensement participatif
- Présentation du protocole (relation avec les fiches actions 3-17 et 4-04)
- Définir la méthode de récupération et d'intégration des données
## Critères de fin
Compte rendu après traitement des données récoltées
## Tâches
Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Définir le budget		-	-
Catherine et Philippe	300h	Détermination du protocole		24/11/2012	-
Mairie	x h	Recherche de partenariats		-	-
Catherine et Philippe	30 h	Préparation de la présentation du protocole		-	-
Mairie	x h	Recherche de partenariats		-	-
Responsable des fiches action 3-17 et 4-04	x h	Organisation une journée autour du recensement participatif		-	-
Catherine et Philippe	2 h	Présentation du protocole		-	-
Volontaires	x h	Début du recensement par les volontaires (événement pédagogique)		-	-
Mairie	x h	Intégration des données		-	-
Catherine et Philippe	60 h	traitement des données et rédaction du rapport		-	-

tag>Insérer des Tags