Projet 4-03 : Recenser les espèces locales

Responsable

Catherine & Philippe

Synthèse

Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

Éléments en entrée

Budget consacré à cette action

Étude bibliographique

Choix des espèces indicatrices

Livrables

Protocole de suivi destiné au public

Présentation des objectifs du suivi et du protocole aux volontaires

Récupérer et intégrer les données du public

Rédaction du rapport.

Rôle de la mairie

Communication autour du recensement participatif

Présentation du protocole (relation avec les fiches actions 3-17 et 4-04)

Définir la méthode de récupération et d'intégration des données

Critères de fin

Compte rendu après traitement des données récoltées

Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Définir le budget	-	-
Catherine et Philippe	300h	Détermination du protocole	24/11/2012	-
Mairie	x h	Recherche de partenariats	-	-
Catherine et Philippe	30 h	Préparation de la présentation du protocole	-	-
Mairie	x h	Recherche de partenariats	-	-
Responsable des fiches action 3-17 et 4-04	x h	Organisation une journée autour du recensement participatif	-	-
Catherine et Philippe	2 h	Présentation du protocole	-	-
Volontaires	x h	Début du recensement par les volontaires (événement pédagogique)	-	-
Mairie	x h	Intégration des données	-	-
Catherine et Philippe	60 h	traitement des données et rédaction du rapport	-	-

tag>Insérer des Tags