# Compte-rendu de réunion Agenda 21
## Date de la réunion
12 décembre 2012
## 1) Présents
Martine Lansac, Catherine Seytre, Philippe Cianfarini, Frédéric Caffin, Philippe Lebars, Pascal Gauthier
## 2) Résultats obtenus depuis la dernière réunion
- Liste à pucewiki est finalisé dans le sous domaine mairie-opio et peut-être utilisé.
- Etat d'avancement des actions
## 3) Relations avec la mairie
La réunion Agenda21 du mois de février est à planifier à des horaires ouvrés afin d'avoir la présence des services municipaux.
Des étudiants de l'Université de Nice/GEDD pourraient contribuer (soit sur l'agenda21 globalement, soit sur des actions spécifiques)
## 4) Problèmes de qualité
Rien à signaler
## 5) Points clefs abordés
Présentation du wiki (par Frédéric)
- Les comptes utilisateur sont créés pour toutes les personnes impliquées.
- L'accès au wiki est aujourd'hui réservé à ces personnes et sera ouvert en lecture à tout citoyen en Janvier 2013. Une communication pourrait être faite à ce sujet lors des vœux du maire.
- Pour la création d'une page, il suffit de choisir le modèle, l'emplacement désiré, le modèle attendu...
- L'aide pour utiliser le wiki est accessible ici et sera amélioré si besoin
Revue des actions (par Philippe L.) voir partie 9
## 6) Planning des prochaines réunions générales
- 15 janvier 2013 à 18h30
- 14 février 2013 à 16h00 (avec les services municipaux)
- 12 mars 2013 à 18h30
## 7) Budget
Rien à signaler
## 8) Aspects contractuels
Rien à signaler
## 9) Revue des actions depuis la dernière réunion
Action 2-03: pas d'avancement
Action 3-09: Un conseil municipal des jeunes a été créé sous l'impulsion de Gilles Dutto et de l'équipe pédagogique de l'école primaire. 1 fille et 1 garçon par classe ont été élu. Les CM2 sont élus pour 2 ans afin de les garder actifs malgré leurs passage au collège. responsable: Philippe L.
Action 3-14: avance très rapidement
Action 3-15: Une réunion a eu lieu avec Sylvaine et Isabelle avec une réflexion sur la fête des voisins responsable: Philippe L.
Action 3-16: pas d'avancement
Action 4-03: en progrès (le wiki est même à jour !) Il faudra contacter le golf de la grande Bastide pour obtenir des informations sur les mares. Des étudiants du Master GEDD (université de Nice) pourraient contribuer.
Action 4-05: pas d'avancement
Action 4-10: Il faut prévoir une réflexion globale (commune, CASA,...) Depuis Juin 2012, un arrêté préfectoral interdit le feu sauf
- si le préfet l'autorise
- pour prévenir des risques d'incendie
- pour la taille d'olivier, de fruitier et de mimosa
Action 4-11: aucune subvention n'a été obtenu pour l'achat du broyeur. L'achat est, malgré tout, maintenu début 2013.
Action 4-14: pas d'avancement
## 10) Divers
C'est bien de finir les réunions par un petit apéro ! A refaire sans modération