# Compte-rendu de réunion
## Date de la réunion
24 avril 2013
## Présents
Philippe L., Martine, Pascal, Laurent, Philippe C., Catherine, Frédéric
## Revue des actions depuis la dernière réunion
Peu de changements sur les actions autre que la 3-06 (organisation d'une journée de l'environnement).
Action 2-03 : Pas d'avancement
Action 3-06 : 2 réunions. La page projet est à mettre à jour. De nombreuses actions ont été listées et regroupées dans un tableur à partager sur le Wiki.
Action 3-09 : Le premier conseil municipal des jeunes s'est tenu le 15 février 2013.
Action 3-06 : Le rétro planning est presque finalisé (il doit l'être pour la prochaine réunion du lundi 29 avril.
Action 3-14 : Une créa graphique de la newsletter a été proposée et acceptée.
Action 3-15 : Pas d'avancement
Action 3-16 : Pas d'avancement. Réflexion à relancer sur “échange” entre Upians => mise en place d'un cahier de liaison en “formulaire Web”. Création d'une Bdd et génération de statistiques annuelles.
Action 4-03 : Adoption d'un process de science participative. Action en cours d'avancement. Présentation peut-être possible pour la journée de l'environnement prévu pour début juin.
Action 4-05 : Pas d'avancement. Contacter le Civam.
Action 4-10 : Action “clôturée”. Quid de la mise en oeuvre. Depuis Juin 2012, un arrêté préfectoral interdit le feu sauf
- si le préfet l'autorise
- pour prévenir des risques d'incendie
- pour la taille d'olivier, de fruitier et de mimosa.
- Résidu de débroussaillage.
Action 4-11 : Achat d'un broyeur maintenu pour début 2013. La commune n'a pas la compétence pour créer des aires de compostage => compétence de la CASA. La CASA pourrait mettre à disposition des communes et des particuliers des broyeurs.
Action 4-14 : Pas d'avancement.
## Divers
L'essentiel de ce Copil ayant été consacré à l'action 3-06 (créer une journée de l'environnement, un compte rendu dédié a été rédigé.
Prochaine réunion : 29 avril 2013