# Compte-rendu de réunion
## Date de la réunion
Mercredi 26 Juin 2013
## Présents
Philippe L., Martine, Jean Marc, Frédéric
## Résultats obtenus depuis la dernière réunion
Faire le points sur les actions en cours et/ou celles que nous souhaiterions prendre en charge.
## Points clefs abordés
Les membres de l'agenda 21 devaient faire la liste des actions qu'ils souhaitaient voir avancer ou prendre en charge. Vous trouverez ci-dessous voici la liste établie avec les personnes présentes ou ayant signifié leur préférences.
Cette liste reste à compléter bien sûr par les personnes absentes hier qui peuvent se greffer à l'une des actions ci-dessous ou décider d'en commencer une autre.

Pour chacune de ces actions, il y a 1 ou 2 responsable(s) (à voir entre vous) et un/des membre(s) de l'agenda 21 pour aider à leur bon déroulement.
4-03 Recenser les espèces locales
Responsable : Philippe C., Catherine
AG21 : Martine
4-04 Sensibiliser à la biodiversité
Responsable : Philippe C., Catherine
AG21 : Fred
4-19 Promouvoir les économies d'eau
Responsable : Jean-Marc
AG21 : Martine
3-14 Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population
3-15 Améliorer la fréquentation des événements de la commune
3-16 Utiliser le site web de la mairie comme plate-forme d’échange entre citoyens
Responsable : Fred, Philippe L.
4-07 Créer un verger et un herbier d’espèces locales près du parc de loisirs
Responsable : Martine
4-05 Création de ruches et de nichoirs
Responsable : Philippe L.
AG21 : Un peu tout le monde, en vue de la journée de l'environnement de l'année prochaine
Nichoirs : Philippe C. et Frédéric se proposaient de se consacrer aux nichoirs. Catherine ne devrait pas être loin
2-03 Subventionner les véhicules électriques
2-04 Implanter des bornes électriques
Responsable : Pascal
## Planning
Copil
On reste sur le rythme d'un Copil ~mensuel dont les dates sont les suivantes :
- Mardi 9 juillet – 18H00
- Mardi 23 juillet – 18H30
- Mardi 13 aout – 18H30
Actions
Les membres de l'AG21 avancent entre eux entre ces intervalles, se réunissent si besoin et essayent de renseigner le Wiki dans la mesure du possible. Ceci afin que tout le monde puisse suivre l'avancé des différentes actions.
## Divers
Prochaine réunion : Bilan de la 1ere année de l'agenda 21 en Mairie en présence du Maire, de quelques élus et membres des services