# Compte-rendu de réunion, COPIL
## Date de la réunion
10/12/2013
## Présents
Martine, Françoise, Frederic, Pascal
## Résultats obtenus depuis la dernière réunion
Points abordés:
- Action 4-19: gestes et conseils pour des économies d'eau / support en cours de création (validation à faire par les organismes mentionnés) => Objectif: avant fin Mars
- Action 4-05: Catherine et Frédéric suivent une formation au CIVAM Apicole (association) / démarche personnelle. Le CIVAM a des ruches en verre et peut donc intervenir à l'école, à la journée de l'environnement. Philippe est en attente de réponse (ruche/abri sur les aspects légaux)
- Action 4-03: pas d'info
- Action 3-14: Frédéric présente des logos Agenda21
travaille sur la newsletter, un logo agenda21 et un calendrier de la commune.
- Feedbacks de la réunion du samedi 30 novembre sur les abeilles
- Trop peu nombreux (22 personnes / 8 non “agenda21”)
- Vérifier si la mairie a donné un accord pour poser des abris ?
- Améliorations indispensables à faire sur la communication de l'Agenda21
1. Créer un flyer, affiches
2. Françoise doit reprendre les relations avec la LPO (à voir avec Gilles D et Philippe L) / nuit de la chouette
## Relations avec la mairie
...
## Problèmes de qualité
- ...
- ...
- ...
- ...
## Points clefs abordés
## Planning
...
## Budget
...
## Aspects contractuels
...
## Revue des actions depuis la dernière réunion
...
## Divers
...