# Compte-rendu de réunion, COPIL
## Date de la réunion
10/12/2013
## Présents
Martine, Françoise, Frederic, Pascal
## Résultats obtenus depuis la dernière réunion
Points abordés:
- Action 4-19: gestes et conseils pour des économies d'eau / support en cours de création (validation à faire par les organismes mentionnés) => Objectif: avant fin Mars
- Action 4-05: Catherine et Frédéric suivent une formation au CIVAM Apicole (association) / démarche personnelle. Le CIVAM a des ruches en verre et peut donc intervenir à l'école, à la journée de l'environnement. Philippe est en attente de réponse (ruche/abri sur les aspects légaux)
- Action 4-03: pas d'info
- Action 3-14: Frédéric présente des 4 logos Agenda21 (partagés sur le wiki) et un calendrier de la commune.
Le calendrier est à finaliser pour fin décembre pour distribution avec le bulletin municipal de janvier 2014.
- Feedbacks de la réunion du samedi 30 novembre sur les abeilles
- Trop peu nombreux (22 personnes / 8 non “agenda21”)
- Vérifier si la mairie a donné un accord pour poser des abris ?
- Améliorations indispensables à faire sur la communication de l'Agenda21
Créer un flyer, affiches, cartes de vœux (à distribuer aux vœux du maire)
Il faut choisir le logo (Fred partage et on votera pour sélectionner celui qui sera utilisé sur la carte de voeux et pour toutes nos communications)
Françoise doit reprendre les relations avec la LPO (à voir avec Gilles D et Philippe L) / nuit de la chouette
## Relations avec la mairie
Vérifier si la mairie a donné un accord pour poser des abris ?
## Problèmes de qualité
- ...
- ...
- ...
- ...
## Points clefs abordés
## Planning
...
## Budget
...
## Aspects contractuels
...
## Revue des actions depuis la dernière réunion
...
## Divers
...